## EXAMEN GREEN-BELT
Project Charter
Título: REDUCIR 15% EL CONSUMO DE CARTÓN EN SECCIÓN EMBALAJE |  |  | Fecha: 25 MAYO 2020
Líder del Proyecto: MARIO R. |  | Sponsor: | RADIADORES CEREZO
Equipo del Proyecto:
Descripción del Problema:
Que está pasando? LA EMPRESA RADIADORES CEREZO DESEA REDUCIR UN 15% EL CONSUMO DE CARTÓN EM LA SECCIÓN DE EMBALAJE DE PRODUCTOS.
Donde está ocurriendo el Problema? EN LA SECCIÓN DE EMBALAJE DE RADIADORES CEREZO.
Cuando comenzó el Problema? Desde hace 1 año se ha notado un incremento en el gasto del cartón.
Cual es el Impacto del problema? EL AUMENTO DEL CONSUMO DEL CARTÓN REPRESENTAN 864€ MENSUALES DE GASTO.
Dentro de OBJETIVO: REDUCCIÓN 15% GASTO CARTÓN | Fuera del Objetivo: CALIDAD DEL CARTÓN Y DISEÑO DEL LAYOUT
Meta de Mejoría: REDUCCIÓN 15% GASTO EN CARTÓN EMBALAJE |  | Ganancia Financiera: *POR DETERMINAR
Cronograma
Definir: [25-05-2020] Medir: [28-05-2020 ] Analisar: [ 30-05-2020 ] Melhorar: [2-06-2020] Controlar: [4-06-2020]
Observações: * AHORRO ECONÓMICO POR DETERMINAR, SE ESPERA REDUCIR 864€ MENSUALES LO QUE SUPONE 10368€ ANUALES.

## 1-DEFINIR-4-GRÁFICO-SEC_GREEN-
GRÁFICO SECUENCIAL CONSUMO CARTÓN 2020
MES | CONSUMO CARTÓN
ENERO | 126
FEBRERO | 138
MARZO | 156
ABRIL | 189
MAYO | 208